АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2017                                                                                                        № 39

О плане мероприятий по развитию муниципальной службы Волчанского сельсовета Доволенского района Новосибирской области

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 11.08.2016 № 403 «Об Основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 - 2018 годы», постановлением Губернатора Новосибирской области от 26.04.2017 № 90 «О плане мероприятий по развитию государственной гражданской службы Новосибирской области на 2017 - 2018 годы», администрация Волчанского сельсовета Доволенского района Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по развитию муниципальной службы Волчанского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2017 - 2018 годы.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Волчанский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Волчанского сельсовета Доволенского района Новосибирской области.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Волчанского сельсовета

Доволенского района Новосибирской области                   Е.Д. Крикунова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Волчанского сельсовета

от 19.06.2017 № 39

План

мероприятий по развитию муниципальной службы Волчанского сельсовета Доволенского района Новосибирской области

на 2017 – 2018 годы

| N п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совершенствование организационных основ управления кадровым составом муниципальной службы | Разработка и внедрение методики нормирования численности муниципальных служащих Волчанского сельсовета Доволенского района Новосибирской области (далее - муниципальные служащие) органов местного самоуправления администрации Волчанского сельсовета Доволенского района Новосибирской области, (далее - органы местного самоуправления) | IV квартал 2017 года | Специалист администрации Волчанского сельсовета Доволенского района Новосибирской области | Проект правового акта |
|  |  | Мониторинг нормирования численности муниципальных служащих органов местного самоуправления | I квартал 2018 года | Специалист администрации Волчанского сельсовета Доволенского района Новосибирской области | Информация Главе Волчанского сельсовета Доволенского района Новосибирской области |
| 2 | Внедрение единых подходов к установлению квалификационных требований к специальностям (направлениям подготовки), знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей муниципальной службы | Разработка и внедрение должностных инструкций с учетом изменений федерального законодательства | II квартал 2017 года | Специалист администрации Волчанского сельсовета Доволенского района Новосибирской области | Должностные инструкции муниципальных служащих |
|  |  | Проведение мониторинга установления органами местного самоуправления квалификационных требований к специальностям (направлениям подготовки), знаниям и умениям, определяемых в соответствии с категориями и группами должностей муниципальной службы, а также с областью и видом профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | 2017 - 2018 годы | Специалист администрации Волчанского сельсовета Доволенского района Новосибирской области | Ежегодная информация Главе Волчанского сельсовета Доволенского района Новосибирской области |
|  |  | Внедрение механизма оценки соответствия специальности (направления подготовки), знаний и умений претендентов квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы с использованием информационно-коммуникационных технологий | IV квартал 2017 года | Специалист администрации Волчанского сельсовета Доволенского района Новосибирской области | Методические рекомендации |
| 3 | Разработка показателей повышения эффективности и результативности работы кадровых служб органов местного самоуправления, включая показатели эффективности использования кадровых резервов | Подготовка предложений по перечню показателей повышения эффективности и результативности работы кадровых служб органов местного самоуправления и методике их оценки, включая показатели эффективности использования кадровых резервов | III квартал 2017 года | Специалист администрации Волчанского сельсовета Доволенского района Новосибирской области | Проект правового акта |
|  |  | Мониторинг достижения кадровыми службами органов местного самоуправления показателей эффективности и результативности их работы | IV квартал 2017 года, IV квартал 2018 года | Специалист администрации Волчанского сельсовета Доволенского района Новосибирской области | Ежегодная информация Главе Волчанского сельсовета Доволенского района Новосибирской области |
| II. Совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих, повышение их профессионализма и компетентности |  |  |  |  |  |
| 4 | Внедрение новых подходов к профессиональному развитию муниципальных служащих и его организации | Утверждение индивидуальных планов и программ профессионального развития муниципальных служащих органов местного самоуправления, предусматривающих внедрение новых форм профессионального развития муниципальных служащих, обеспечивающих их мотивацию к непрерывному профессиональному развитию, и повышение эффективности их профессиональной служебной деятельности | II-III квартал 2017 года | Специалист администрации Волчанского сельсовета Доволенского района Новосибирской области | Индивидуальные планы, программы профессионального развития муниципальных служащих |
| 5 | Создание условий для повышения компьютерной грамотности, необходимой для исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими | Организация проведения тестирования компьютерной грамотности муниципальных служащих в соответствии с утвержденными рекомендациями о составе квалификационных требований к их компьютерной грамотности | 2017 - 2018 годы | Специалист администрации Волчанского сельсовета Доволенского района Новосибирской области | Рекомендации органам местного самоуправления |
| III. Повышение престижа муниципальной службы |  |  |  |  |  |
| 6 | Разработка нормативного правового акта Волчанского сельсовета Доволенского района Новосибирской области в части материального стимулирования муниципальных служащих в целях доведения уровня оплаты их труда до конкурентного на рынке труда | Совершенствование системы материального стимулирования муниципальных служащих и структуры денежного содержания муниципальных служащих, в том числе по увеличению гарантированной части их денежного содержания и доли выплат, обусловленных эффективностью их профессиональной служебной деятельности | IV квартал 2018 года | Специалист администрации Волчанского сельсовета Доволенского района Новосибирской области | Проект нормативного правового акта |
| 7 | Разработка нормативного правового акта Волчанского сельсовета Доволенского района Новосибирской области в части пенсионного обеспечения муниципальных служащих | Изменение условий назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы (в части дифференциации размеров осуществляемых выплат) | IV квартал 2017 года | Специалист администрации Волчанского сельсовета Доволенского района Новосибирской области | Проект нормативного правового акта |
| IV. Совершенствование антикоррупционных механизмов в системе муниципальной службы |  |  |  |  |  |
| 8 | Обеспечение мер по повышению эффективности деятельности подразделений кадровых служб органов местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений | Разработка методики оценки эффективности деятельности подразделений кадровых служб органов местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностных лиц кадровых служб, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений) с целью проведения мониторинга такой деятельности | IV квартал 2017 года | Специалист администрации Волчанского сельсовета Доволенского района Новосибирской области | Проект правового акта |
| 9 | Обобщение и распространение практики деятельности органов местного самоуправления по повышению эффективности антикоррупционных механизмов (в том числе за счет внедрения современных информационных технологий) | Повышение эффективности антикоррупционных механизмов в деятельности органов местного самоуправления по противодействию коррупции | IV квартал 2017 года, IV квартал 2018 года | Специалист администрации Волчанского сельсовета Доволенского района Новосибирской области | Ежегодный аналитический обзор |
| 10 | Проведение комплекса мер по совер-шенствованию системы информирования граждан о мерах по профилактике и противодействию коррупции на муниципальной службе | Размещение и актуализация в специальных разделах официального сайта администрации Волчанского сельсовета методических материалов по вопросам противодействия коррупции (в том числе для подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений), учебных материалов и тестовых заданий по вопросам противодействия коррупции для муниципальных служащих и лиц, впервые поступающих на муниципальную службу, а также (ежемесячно) актуальной информации о мерах по предупреждению коррупции) | 2017 - 2018 годы | Специалист администрации Волчанского сельсовета Доволенского района Новосибирской области | Ежегодный аналитический обзор |
|  |  | Проведение мониторинга размещения на официальном сайте администрации Волчанского сельсовета актуальной информации о мерах по профилактике и противодействию коррупции | Ежеквартально | Специалист администрации Волчанского сельсовета Доволенского района Новосибирской области | Ежегодный аналитический обзор |
| 11 | Осуществление контроля за своевременным и полным предоставлением муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Проведение мониторинг за своевременным и полным предоставлением муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | II квартал 2017 года, II квартал 2018 года | Специалист администрации Волчанского сельсовета Доволенского района Новосибирской области | Ежегодный аналитический обзор |