АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.03.2019                                                                                                          № 13

О проведении мероприятий по предупреждению последствий

паводка на территории Волчанского сельсовета в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ «О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»,  Планом мероприятий по предупреждению последствий паводка на территории Доволенского района в 2019 году, утвержденным комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Доволенского района 04.03.2019 года, Уставом Волчанского сельсовета Доволенского района Новосибирской области, а также в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период паводка, и уменьшения последствий при их возникновении, обеспечения защиты населения и объектов экономики от весеннего паводка на территории Волчанского сельсовета в 2019 году:

1. Создать противопаводковую комиссию по предупреждению и ликвидации последствий паводка в следующем составе:

- Крикунова Е.Д. – глава администрации – Председатель комиссии

- Одияк А.И. – директор МУП ПХ «Волчанское» - член комиссии

- Савельев В.С. – директор МУП «Благоустройство» – член комиссии

- Дурицин В.И. – специалист администрации – член комиссии

- Малашенко Н.Н. – управляющий отд. № 4 – член комиссии (по согласованию)

- Трифанов Е.В. – участковый уполномоченный полиции – член комиссии (по согласованию)

- Шмидт Л.В. – директор СДК – член комиссии.

2. Утвердить План мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий паводка на территории Волчанского сельсовета Доволенского района в 2019 году. (Приложение 1)

3. Опубликовать данное распоряжение в периодическом печатном издании «Волчанский вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельсовета.

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Волчанского сельсовета

Доволенского района Новосибирской области                           Е.Д. Крикунова

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Волчанского сельсовета

№ 13 от 15.03.2019 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по предупреждению и ликвидации последствий паводка на  территории

Волчанского сельсовета Доволенского района в 2019 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Ответственный за контроль исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организация дежурства членов паводковой комиссии | с 01.04.2019 | Комиссия по паводку | Глава МО |
| - Основные инженерно-технические мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 2. | Обследовать гидротехнические сооружения, дороги, водопропускные трубы, лотки и принять меры по очистке, ремонту, дополнительному укреплению. | До 25 марта | Директор МУП «Благоустройство», руководители предприятий и учреждений | Глава МО |
| 3. | Очистка от снега и льда крыш и цоколей зданий жилого фонда, адм. зданий, производственных и складских помещений, тротуаров. | До 25 марта | Руководители предприятий и учреждений, жители домов | Глава МО |
| 4. | Провести мероприятия исключающие попадание талых вод в коллекторные колодцы тепло-водоснабжения и связи. Исключить случаи загрязнения питьевой воды. | До 01 апреля | Директор МУП ПХ, МУП «Благоустройство» | Глава МО |
| 5. | Очистка от снега и льда полотна проезжих частей и обочин автомобильных дорог в населенных пунктах, своевременное вскрытие труб и лотков на автодорогах. | До 25 марта | Директор МУП «Благоустройство», руководители предприятий и учреждений | Глава МО |
| 6. | Создание запасов ГСМ для привлечения сил и средств по предупреждению и ликвидации возможных ЧС в период весеннего половодья. Создание запасов продовольствия, медикаментов, топлива, кормов для с/х животных и других средств. | До 25 марта | Директор МУП «Благоустройство», руководители организаций | Глава МО |
| 7. | Создание запасов материалов и оборудования (мешки с песком, водооткачивающие насосы и др.) для исключения возможности подтопления социально значимых объектов и жилых домов частного сектора. | До 25 марта | Директор МУП «Благоустройство», руководители организаций | Глава МО |
| 8. | Создание запасов ремонтно-восстановительных материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ на период половодья и определение мест их складирования | До 25 марта | Директор МУП ПХ, МУП «Благоустройство», руководители организаций | Глава МО |
| 9. | Осуществлять постоянный контроль за состоянием ГТС | постоянно | Директор МУП «Благоустройство» | Глава МО |
| - Основные мероприятия по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС |  |  |  |  |
| 10 | Определение и подготовка сил и средств, привлекаемых на выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации. | До 25 марта | Руководитель органа ЧС, руководитель НАСФ | Глава МО |
| 11 | Подготовка медицинских учреждений и создание запасов медикаментов для оказания помощи пострадавшим. | До 25 марта | Фельдшер ФАП | Глава МО |
| - Порядок сбора, анализа и представления информации о состоянии паводковой обстановки |  |  |  |  |
| 12 | Обеспечение регулярного информирования и немедленного оповещения населения Волчанского сельсовета Доволенского района об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации. | постоянно с 20.03.2019 г. | Руководитель органа ЧС | Глава МО |