АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2024                                                                                                     № 59

с. Волчанка

О мерах по безопасности людей на водоемах в осенне-зимний период

2024-2025 годов на территории Волчанского сельсовета

В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства  Новосибирской области от 10.11.2014  № 445-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Новосибирской области», от 27.09.2022 № 443-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 10.11.2014 № 445-п» и в целях улучшения профилактической и организационной работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах  Волчанского сельсовета в осенне-зимний период 2024-2025 годов, администрация Волчанского сельсовета Доволенского района Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый: «План проведения месячника безопасности людей  на водных объектах Волчанского сельсовета в осенне-зимний период 2024-2025 годов.

- Установить сроки проведения месячника безопасности на водных

объектах в осенне-зимний период 2024-2025 годов на территории Волчанского сельсовета с 14 ноября 2024 года по 13 апреля 2025 года.

3. Контроль   исполнения  постановления  оставляю за собой.

Глава Волчанского сельсовета

Доволенского района Новосибирской области                           Е.Д. Крикунова

|  |  | УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Волчанского сельсовета от 14.11.2024 № 59 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

проведения месячника безопасности людей на водных объектах Волчанского  сельсовета

в осенне-зимний период 2024-2025 годов

(с 14 ноября 2024 года по 13 апреля 2025 года)

с. Волчанка

| №№ п/п | Наименование проводимых мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Кто контролирует | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия, проводимые до начала проведения месячника безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта постановления Главы поселения «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 2025 году» и «Плана проведения месячника безопасности людей на водных объектах Волчанского сельсовета в осенне-зимний период 2024-2025 годов». | до 14 ноября 2024 г. | Специалист администрации | Зам. главы администрации района - председатель КЧС и ОПБ района |  |
| II. Мероприятия, проводимые в ходе проведения месячника безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведение заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельсовета по выработке мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период и проведения месячника безопасности людей на водных объектах Волчанского сельсовета в осенне-зимний период 2024-2025 годов. | ноябрь 2024 г. | Глава администрации - председатель КЧС | Зам. главы администрации района - председатель КЧС и ОПБ района |  |
| 3. | Разработка нормативных правовых актов для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 2025 году и проведения месячника безопасности людей на водных объектах Волчанского сельсовета в осенне-зимний период 2024-2025 годов. | ноябрь 2024 г. | Специалист администрации | Нач. отдела ГО, ЧС, МР и ЕДДС администрации района |  |
| 4. | Выставление запрещающих знаков «Выезд (выход) на лед запрещен» и информационных щитов об опасности выезда автомобильного транспорта и выхода людей на лед. | Ноябрь-декабрь 2024 г. | Глава администрации | Нач. отдела ГО, ЧС, МР и ЕДДС администрации района |  |
| 5. | Подготовка и распространение памяток и листовок «Осторожно, тонкий лед!», «На льду будь внимателен и осторожен» среди населения поселения | Ноябрь-декабрь 2024 г. | Глава администрации, специалисты | Зам. главы администрации района - председатель КЧС и ОПБ района |  |
| 6. | Проведение в детских и образовательных учреждениях, учебных заведениях поселения «Уроков безопасности» по правилам поведения детей на льду (воде) в осенне-зимний период 2024-2025 годов. | Ноябрь 2024 г. –апрель 2025 г. (ежемесячно) | Директор школы, зав. детсадом | Зам. главы администрации района - председатель КЧС и ОПБ района |  |
| III. Мероприятия, проводимые по окончанию проведения месячника безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 7. | Представление отчета по итогам выполнения мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2024-2025 годов. | До 23 апреля 2025 г. | Глава администрации | Нач. отдела ГО, ЧС, МР и ЕДДС администрации района |  |